**제51회 명륜 신입생워크샵 의분팀 인수인계서**

작성: 59기 정인경(010-8012-7721), 59기 김예빈, 60기 박서연

일정-의상-분장-소품 순서입니다.

1. 일정

<공연 전>

\*시연회와 공연 당일엔 최대한 많은 팀원이 참여한다. 미리 공지해서 스케줄 빼는 게 좋습니다

\*의상 구하고 입고 결정하는 과정을 계속 반복해야 한다. 한 번 정했다고 픽스가 아니니까 날짜를 정하고 동방에 가서 계속 눈으로 확인해야 합니다.

\*시연회 즈음에 날 잡고 의분팀이 직접 캐스트에게 분장해봐야 한다

\*예산은 3만원으로 잡았고 적당했다. 당장 소품 못 구했다고 바로 사기보다는 계속 구하다가 공연 일주일 정도 전에 사는 게 좋을 것 같다 물론 공연마다 다르다!

\*시간 날 때 마다 동방에 놀러가서 공연 구경하면 좋다. 내가 하고 있는 의분일에 도움도 되고 공연진이랑 친해질 수 있는 기회다.

<공연 당일>

\*의분팀은 공연 시작 시간 훨씬 전에 모입니다. 캐스트 콜타임과 같다고 보면 됩니다!

-예를 들어 공연이 7시면 분장은 11시에 했다. 보통 캐스트 분장한 다음에 조명과 음향 큐 맞춘다.

\*막공 후 정리할 때 의분팀은 의상/분장도구/소품 챙기면 된다. 극장에 물건 놓고 오면 찾기 힘들다

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|  |  |  | 5/1  스텝회의 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7  의상회의 | 8  스텝회의 | 9 | *10*  *엠티* | *11*  *엠티* |
| 12 | 13  스텝회의 | 14  의상회의 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21  의상회의  의상 컨펌 | 22  스텝회의 | 23  소품 리스트 구하기 | 24 | 25 |
| 26 | 27  스텝회의 | 28  의상회의  의상 다 구하기 | 29 | 30 | 31 | 6/1 |
| 2 | 3  시연회 | 4  의상회의 | 5  스텝회의 | 6 | *7*  *무대 철야* | *8*  *공연 시작* |

\*처음에 세운 플랜

1주- 플랜 세우기, 팀 회의 날짜 정하기

2주- 대본 읽고 인물 분석, 인물 별 의상/분장 정하기, 캐스트 사이즈 조사

3주- 명륜(율전) 제반조사, 체크리스트 작성, 의상 구하기(캐스트에게 구하기), 소품 리스트 작성

4주- 의상 구하고 입히기, 분장 박스 만들기, 소품 팀별 분담하기

5주- 분장 구하고 시범분장 – 시연회 의상 픽스 -분장 배우기(선배나 책)

6주- 수정, 공연 당일 일정 조정

\*실제로 진행된 플랜

1주

* 플랜 세우기
* 팀 회의 날짜 정하기

2주

* 스태프 사이즈 조사
* 캐릭터 분석 바탕으로 의상/분장 제안
* 5/14 팀 회의에서 1차 컨펌 받을 의상/분장 정하기
* 소품 리스트 작성 완료- 5/14 팀 회의에서 분담

3주

* 캐스트들과 의상 정보 공유
* 동방/의분팀 내에서 구할 수 있는 소품 정리
* 캐스트 각각 환복 시간 계산

4주

* 소품 배분
* 소품 구매- 다이소
* 의상 구하기

5주

* 소품 구하기 마무리
* 의상 구하기 마무리- 율전 워크샵/극회 전체톡에 문의
* 분장, 머리 정하기

6주

* 의상, 분장, 소품 픽스
* 신발 구하고 픽스
* 시연회 시범분장

1. 의상

\*순서: 캐릭터 분석-의상 정하기-컨펌-의상 구하기-다시 정하고 구하기-픽스

\*캐스트 사이즈 조사할 때는 상의/하의/키/발사이즈/전신사진 정도 물어보면 된다

\*단순 옷뿐만 아니라 신발과 양말도 정해야 한다.

- 예를 들어 흰 양말을 신는 게 어울린다면, 공연 날마다 흰 양말을 신을 수 있도록 준비해야 합니다. 캐스트가 소유하고 있는 흰 양말 수 체크해보도록 말하는 과정이 있으면 좋습니다!

\*캐릭터 분석은 의상이랑 직결되기 때문에 대본을 잘 봐야 한다 팀원끼리 얘기 많이 나눠서 최대한 다양한 아이디어를 내는 게 좋다. 최대한 빠르게 연출과 이 아이디어를 공유하는 것도 중요하다. 많은 스탭들과 캐스트들과 소통해야 하는 연출이기 때문에, 최대한 빠르게 같이 회의하는 시간을 확보하는 게 중요하다! 열심히 준비해도 연출의 전체 그림에 맞지 않으면, 그 준비는 무의미하다는 점을 명심하고, 연출과의 소통에 신경을 써야 한다! (연출이 질린다고 생각할 정도로 많은 질문을 하는 것이 의상의 완성도를 높이는 길인 것 같다.)

\*의상을 정한 다음 빨리 구하는 게 좋다. 실제로 보면 별로일 수 있다.

- 예를 들어 ‘검정 자켓’이라는 의상 자체는 좋은데, 구해온 자켓이 해당 캐릭터의 느낌과는 맞지 않을 수 있다. 같은 검정 자켓이라도 길이와 모양은 천차만별일 수 있으니 말이다. 의상을 빌려주신다는 극회인이 계시다면 우선 받는 것이 좋다. 돌려드리는 일이 번거로울 수 있지만 의상의 완성도를 위해서는 다양한 의상을 갖고 비교해보는 것이 좋기 때문이다. 그리고 생각보다 캐스트 본인 의상에 의존해야 하는 경우가 많고 의소분 팀원의 의상 정도 밖에 선택권이 없는 경우가 많다. 그러니 누군가 본인의 의상을 빌려주신다고 말해주시면, 감사한 마음으로 받으면 좋을 것 같당!!

\*다이소에 구두 사이즈 늘리는 기구가 있으니 참고해주세요

\*양말은 무늬 없는 흰색 계열이 무난하다.

\*셔츠처럼 구겨짐이 심한 의상이 많으면 공연마다 다림질할 수도 있으니까 염두해두기.

1. 분장

\*순서: 분장 계획 세우기-시범 분장-조정-픽스

\*분장도구함을 만들어서 안 쓰는 화장품 기부 받으면 좋다

\*분장도구가 없을 때 율전 워크샵 의분팀에게 연락해 빌릴 수 있는 지 물어보면 좋다

\*글리터있는 화장품 쓰면 안 된다 조명에 반사되어요

\*쉐딩은 꼭 해야 하지만 얼마나 세게 할 지는 조명보고 정해야 한다. 공연 당일날 분장하고 조명 런 돌릴 때 쉐딩 상태 꼭 확인해야 한다. 쉐딩이 너무 진하면 수염처럼 보인다. (조심해야해용,,).

\*쉐딩이 생각보다 많이 필요해서 의분팀 말고도 공연진들에게도 남는 쉐딩이 있는 지 적극적으로 물어볼 필요가 있다!

\*남성용 베이스도 준비해야 된다. 사람마다 피부 톤이 다르니 두 종류는 있는 게 좋다.

\***공연 당일 날 물티슈나 클렌징 티슈** 챙기는 게 좋다.

\***옷핀/실핀/머리끈도** 넉넉히 준비하는 게 좋다. 동방에 이전 공연에서 사용하려고 구비해둔 것들 중 남은 것들이 있을 수 있으니 찾아보는 것도 공연비를 아끼는 좋은 방법이 될 것 같다! ‘분장도구함’이라고 써 있는 박스 위주로 재반조사 해보면 좋을 것 같다!

\***헤어 스프레이** 있어야 머리 고정시킬 수 있다. 이건 동방에서 찾기 어려울 수 있으므로, 의상팀 혹은 공연진에게서 구해야 할 수도 있다. 공연 당일 날 까먹기 쉬운 물건이라 미리미리 분장 도구함 상자에 넣어두면 좋을 것이다!

\*캐스트가 머리를 염색했거나 탈색했을 경우 캐릭터랑 어울리는 지 미리 파악해야 한다. 안 어울리면 어두운 색으로 덮어야 할 수도 있기 때문이다.

\*명륜 원형극장 분장실 나쁜 공기 + 화장품 가루 유의! 거울 옆쪽에 창문이 있으니 틈틈이 열어두면 조금이나마 도움이 될 것 같다..ㅠㅜ

1. 소품

\*순서: 소품 리스트 작성-의분팀 내에서 구하기-공연진 내에서 구하기-극회 내에서 구하기-구매

-공연에 따라 다르니 참고만 해주세요

\*소품 없을 때 동방에서 찾아보면 생각보다 많이 나온다

\*공연하기 전에 동방에서 재고조사해서 소품 파악하면 된다.

\*무엇보다 소품 관리 주체를 명확히 해야 한다. 공연진 전체가 구하자고 넘어가면 흐지부지 된다. 이번 공연에서는 의분이 관리했다. 의분팀이 소품 맡을 거면 아예 팀 내에서 소품 담당을 정하는 게 좋을 것 같다. 아예 소품팀을 소규모로 만드는 것도 괜찮다.

\*소품도 미리 구해서 컨펌 받아야 한다(구하고 바로 받는 게 이상적). 소품의 색깔이나 느낌이 극의 분위기나 무대 벽과 조화를 이루는 게 중요하다.

\*없는 소품은 다이소에서 구매하는 게 아마 제일 저렴하다.

\*원하는 소품을 못 구할 수도 있으니 차선책을 계속 생각해야 한다.

\*소품 중류 + 구한 곳을 엑셀이나 표로 정리하면 편하다.

\*빌린 소품은 꼭 돌려줘야 한다! 직접 주든 공지를 하든 연락을 해야 한다

★좋은 공연 올리길 바라겠습니다! 생각보다 대안은 많아요오

★의분팀 파이팅~~ 이 글을 보고 계실 때쯤,,, 응원하고 있다가 공연보러 가겠습니다~~ 파이팅!!!